КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659000 Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 30

тел. 8(385-81)2-30-72, email: volkova22olga@yandex.ru

____________________________________________________________________________

АКТ

по результатам  контрольного мероприятия «Проверка правомерности  и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Министерстве образования и науки Алтайского края за 2020-2021 годы.

с. Павловск                                                                          «___» _________2022г.

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Министерстве образования и науки Алтайского края за 2020-2021 годы (НП «Образование») проведено на основании пункта 1, подпункта 1.4  плана работы контрольно-счетной палаты Павловского района Алтайского края, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты от 09 февраля 2022 года № 19, письма Счетной палаты Алтайского края от 18 января 2022 года № 81/П/64, письма Счетной палаты Алтайского края от 03 марта 2022 года №  81/П/229.

Цели проверки:

  - Установить достаточность и своевременность принятия нормативных правовых актов, обосновывающих операции со средствами, выделенными на реализацию регионального проекта.

  - Установить полноту поступления, правомерного и эффективного использования средств, направленных на выполнение мероприятий регионального проекта.

  - Определить результативность выполнения мероприятий регионального проекта.

Предмет контроля:

- Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, связанные с использованием бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» (НП «Образование»).

- Деятельность Администрации Павловского района Алтайского края, Комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района Алтайского края, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа», участвующих в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (НП «Образование»).

- Использование бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» (НП «Образование»).

- Бухгалтерская, бюджетная, статистическая отчетность, справочные и информационные материалы.

Полное и сокращенное наименование проверяемого объекта: Администрации Павловского района Алтайского края, Комитет по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района Алтайского края, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование – МБОУ «Первомайская СОШ»).

Проверяемый период деятельности объекта контроля: 2020 год.

Состав участников проверки: председатель контрольно-счетной палаты Павловского района Алтайского края Волкова О.Н.

Срок проведения контрольных действий на объекте составил: с «15» февраля 2022 года по «31» марта 2022 года.

Вопросы мероприятия:

- Оценить достаточность и своевременность принятых нормативных правовых актов для реализации регионального проекта.

- Оценить полноту поступления, правомерного и эффективного использования средств субсидий.

- Проверить достоверность, своевременность и полноту представленных отчетов, предусмотренных соглашениями.

- Проверить:

- полноту и своевременность отражения в документах учета постановленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;

- своевременность произведенных расчетов с поставщиками;

- соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг при заключении и исполнении государственных контрактов. Наличие и достоверность документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров, а также их соответствие видам и объемам работ, предусмотренным государственным контрактом.

- Провести анализ достижения значений показателей (индикаторов), установленных региональным проектом.

Краткая характеристика объекта проверки:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа» действует на основании Устава, создано решением исполнительного комитета Павловского районного Совета народных депутатов Алтайского края № 119 от 10 июня 1988 года. Постановлением Администрации Павловского района от 22 июня 2015 года № 759 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа» реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стуковская средняя общеобразовательная школа» с созданием филиала «Стуковская средняя общеобразовательная школа».

Учредителем общеобразовательного учреждения является Комитет по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района Алтайского края.

Директором МБОУ «Первомайская СОШ», который назначен на должность приказом от 01.07.1988 года № 28§10, в период проверки и до настоящего времени работает Литвинова Елена Ивановна.

В должности главного бухгалтера, назначена на должность приказом от 27.07.2015 года № 18/1-Л – Фадеева Лариса Геннадьевна.

Юридический и фактический адрес МБОУ «Первомайская СОШ»: 659020, Алтайский край, Павловский район, с. Черемное, ул. Школьная, д. 2. (тел. - 8(385-81) 33-2-60, официальный сайт –  pervschool@mail.ru ИНН 2261003955, КПП 226101001, ОГРН 1022202364073.

Контрольным мероприятием установлено

Вопрос 1. Оценить достаточность и своевременность принятых нормативных правовых актов для реализации регионального проекта.

На территории Алтайского края в целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» Министерством образования и науки Алтайского края (далее – «Министерство образования») разработан и по итогам заседания Совета при губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 14 декабря 2018 года № 2) утвержден паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Задачей регионального проекта «Успех каждого ребенка» является создание и работа система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей, и молодежи.

Срок реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» определен с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2024 года.

В целях обеспечения исполнения федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», между Министерством образования и науки Алтайского края и администрацией Павловского района Алтайского края заключено соглашение от 17 января 2020 года № 01630000-1-2020-003 «О предоставлении субсидии из бюджета Алтайского края бюджету Павловского муниципального района Алтайского края на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом», предметом данного соглашения является предоставление из бюджета Алтайского края в 2020-2022 годах бюджету Павловского района субсидии.

Субсидии на реализацию мероприятий переданы муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Первомайская средняя школа», в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках Соглашения «О предоставлении из бюджета Павловского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ» от 21 мая 2020 года № 20-2020-03875.

В целях создания в МБОУ «Первомайская СОШ» условий для занятия физической культурой и спортом,  принят приказ Комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района Алтайского края от 15 января 2020 года № 24 «Об организации школьного спортивного клуба в МБОУ «Первомайская СОШ».

Приказом директора МБОУ «Первомайская СОШ» от 14 января 2020 года  № 3 «О создании школьного спортивного клуба «Авангард»:

-создан школьный спортивный клуб;

-руководителем школьного спортивного клуба приказом директора школы от 14 января 2020 года № 3 назначен  учитель физической культуры Литвинов Д.А.;

-принят общим собранием трудового коллектива Устав школьного спортивного клуба «Авангард» протокол от 14 января 2020 года № 1;

-принято педагогическим советом Положение о школьном спортивном клубе «Авангард» протокол от 14 января 2020 года № 6;

-01 сентября 2021 года утвержден директором школы План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий школьного спортивного клуба «Авангард» на 2021-2022 учебный год;

-01 сентября 2021 года утвержден директором школы Календарный план спортивно-массовых мероприятий школьного спортивного клуба «Авангард» на 2021-2022 учебный год;

-утверждено директором школы расписание работы спортивных секций в школьном спортивном клубе «Авангард»;

-для освещения деятельности школьного спортивного клуба и достигнутых результатах создан информационный стенд, а так же данная информация размещена на сайте МБОУ «Первомайская СОШ» в разделе «Воспитательная работа», далее «Школьный спортивный клуб»;

-согласно распоряжению Минпросвещения России от 05 декабря 2019 года  N Р-124 (ред. от 21.01.2021) «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», школьный спортивный клуб «Авангард» внесен в Единый всероссийский перечень (реестр) школьных спортивных клубов, который ведется ФГБУ «ФЦОМОФВ» под регистрационным номером № 5292.

Вопрос 2. Оценить полноту поступления, правомерного и эффективного использования средств субсидии.

Финансирование создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в анализируемом периоде осуществлялось за счет средств краевого бюджетов, на основании соглашения от 17 января 2020 года         № 01630000-1-2020-003, заключенного между администрацией Павловского района Алтайского края с Министерством образования и науки Алтайского края, которыми определен объем средств из краевого бюджета и размер софинансирования расходов за счет краевого бюджета, а также условий предоставления субсидии. Объем финансирования на 2020 год установлен в размере 500 000,00 тысяч рублей.

Показателем результативности использования субсидии установлено обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Решением Собрания депутатов Павловского района от 25 декабря 2019 года № 99 «О районном бюджете на 2020 год» утверждено распределение бюджетных ассигнований на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» в сумме 500 000,00 тыс. рублей:

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом по КБК 074 0702 901Е250970 612  – 500 000,00 тыс. рублей.

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом Комитетом по образованию в 2020 году заключено соглашение о предоставлении субсидии из районного бюджета муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Первомайская средняя общеобразовательная школа» на общую сумму 500 000,00 тыс. рублей.

Осуществление закупки проводилось у единственного поставщика, на основании п. 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в редакции от 30.12.2021) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок от потенциальных поставщиков, заказчику МБОУ «Первомайская СОШ» направлены коммерческие предложения для сведений о рыночной стоимости товаров, которые учреждение планирует приобрести:

- ИП Полеско В.П., ИНН 228600136736

- ИП Мясникова Н.А., ИНН 381703828335

- ООО «Мэйпл», ИНН 2221027519

Контракт от 30.03.2020 года № 328 заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Мэйпл» (далее ООО «Мэйпл») на приобретение товара, в количестве и ассортименте, указанном в спецификации (спортивное оборудование и инвентарь в количестве – 257 шт.) на общую сумму 500 000,00 тыс. рублей. Приобретенное спортивное оборудование и инвентарь соответствует Приложению № 4 «Перечень спортивного инвентаря и оборудования, допустимые к закупке за счет средств субсидии в рамках мероприятия «Развитие школьного спортивного клуба» утвержденного распоряжением Министерства просвещения РФ от 05.12.2019 года № Р-124 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее  - распоряжение Министерства просвещения РФ от 05.12.2019 № Р-124).

По платежному поручению от 28.05.2020 года № 846283 на сумму 500 000,00 тыс. рублей произведена оплата за спортивный инвентарь по контракту № 328 от 30.03.2020 года, Соглашение № 20-2020-03875 от 21.05.2020 года, товарная накладная № 328 от 30.03.2020 года, получатель ООО «Мейпл».

Вопрос 3. Проверить достоверность, своевременность и полноту представленных отчетов, предусмотренных соглашениями.

В соответствии с Соглашением от 17.01.2020 года № 01630000-1-2020-003 «О предоставлении субсидии из бюджета Алтайского края бюджету Павловского муниципального района Алтайского края на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» п. 4.3.7 Отчет о расходах бюджета Павловского муниципального района, по форме согласно Приложения № 3, Отчет достижения значения результата регионального проекта по форме Приложения № 4, предоставлены в Министерство образования и науки Алтайского края согласно срокам настоящего Соглашения.

В соответствии с Соглашением от 21.05.2020 года № 20-2020-03875 «О предоставлении из бюджета Павловского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской федерации» п. 4.3.5.1 Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, предоставлен Учредителю от 01.07.2020 № 248.

Вопрос 4. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, а так же своевременности произведенных расчетов с поставщиками.

Проверить соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг при заключении и исполнении государственных контрактов. Наличие и достоверность документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров, а так же их соответствие видам и объемам работ, предусмотренным государственным контрактам.

На проверку предоставлены документы:

- Муниципальный контракт от 30.03.2020 № 328 на сумму 500 000,00 тыс. рублей (Приложение № 1 Спецификация на поставляемые товары).

- Товарная накладная от 30.03.2020 № 328 на сумму 500 000,00 тыс. рублей.

- Платежное поручение от 28.05.2020 № 846283 на сумму 500 000,00 тыс. рублей.

- Счет на оплату от 30.03.2020 № 328 на сумму 500 000,00 тыс. рублей.

- Отчет о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № 21176У05890 на 01.01.2021.

- Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) № 00000001 по объектам нефинансовых активов на 17.02.2021 (ф. 0504087).

- Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 01.07.2020 на сумму 500 000,00 тыс. рублей (исх. 248 от 01.07.2020).

- Отчет  об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2021 (ф. 0503723).

- План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская СОШ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный Председателем Комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района от 17.01.2020 года (с изменениями от 30.03.2020).

- Акт приема-передачи материальных ценностей от 01.04.2020 № 1 на общую сумму 500 000,00 тыс. рублей.

- Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) от 01.04.2020 № 00000003 на сумму 498 890,00 тыс. рублей.

- Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) от 01.04.2020 № 00000194 на сумму 1 110,00 тыс. рублей.

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.36 за 2020 год на сумму 498 890,00 тыс. рублей.

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 105.36 за 2020 год на сумму 1 110,00 тыс. рублей.

При проведении проверки вышеперечисленных документов, нарушений ведения бухгалтерского учета, нарушение сроков оплаты с ООО «Мейпл» не установлено.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская СОШ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, размещен на официальном сайте образовательной организации, в разделе финансово-хозяйственная деятельность.

Муниципальный контракт от 30.03.2020 года № 328 заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Мэйпл» на сумму 500 000,00 тыс. рублей заключен заказчиком на поставку товаров путем осуществления закупки у единственного поставщика в соответствии с п. 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный контракт оформлен в типовой форме, одно из обязательных условий контракта: п. 1.3 «Цена контракта является твердой и определяется на весь срок действия контракта», написан не установленным лицом с применением шариковой ручки.

В нарушение Приложения № 4 Распоряжения Минпросвещения России от 05.12.2019 N Р-124 (ред. от 21.01.2021) «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», раздела V «Рекомендации для должностных и ответственных лиц по выбору (закупке) современного спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных организаций» письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.10.2013 № ВК-710/09 «О рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися», в общем количестве 257 штук приобретенного спортивного оборудования и инвентаря, только на 98 штук предоставлены сертификаты и декларации о соответствии, на остальное спортивное оборудование представлены информационное письмо с перечнем продукции, которая не подлежит обязательному подтверждению соответствия, на основании постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 04.07.2020) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Председателем контрольно-счетной палаты Павловского района была осуществлена выездная проверка 24.02.2022 в МБОУ «Первомайская СОШ» с целью проведения инвентаризации закупленного в спортзал оборудования с  инвентаризационной описью (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов на 17.02.2021 № 00000001 ф. 0504087, в ходе проверки расхождений не выявлено (наличие спортивного оборудования соответствует инвентаризационной описи).

При проведении выездной проверки председателем контрольно-счетной палаты была осуществлена фотофиксация посредством мобильного устройства.

Вопрос 5. Провести анализ достижения значений показателей (индикаторов), установленных региональным проектом.

Все запланированные результаты утвержденные Приказом Комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района Алтайского края от 15.01.2020 № 24 «Об организации школьного спортивного клуба в МБОУ «Первомайская школа» выполнены.

Обучающиеся МБОУ «Первомайская школа» занимаются в спортивных секциях школьного спортивного клуба: спортивные игры, волейбол, баскетбол, футбол. Принимают участие в первенстве школы по баскетболу среди юношей и девушек 8-11 классов 2021 год, в школьном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2022 год (стрит-бол, настольный теннис, бадминтон, легкая атлетика), в школьном этапе 2021-2022 годах «Президентские состязания» (спортивное многоборье, веселые старты, теоретический курс), в школьном этапе 2021-2022 годах «Президентские спортивные игры» (стрит-бол, настольный теннис, волейбол, легкая атлетика, день здоровья).

Информация о результатах контрольного мероприятия.

В ходе настоящей проверки нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации при расходовании средств вышеуказанной субсидии не установлено.

Председатель

счетной палаты

Павловского района Алтайского края                                                      О.Н. Волкова

И.О. глава Павловского района

Алтайского края                                                                                            В.В. Юдаков

Председатель Комитета по образованию и

Молодежной политике Администрации

Павловского района Алтайского края                                                       С.В. Ворсина

И.О. Директора

Муниципального бюджетного

Общеобразовательного учреждения

«Первомайская СОШ»                                                                              Н.Н. Чистякова

Один экземпляр акта получил

«____» _________2022 года

________________________  С.В. Ворсина

(подпись)

Один экземпляр акта получил

«____» _________2022 года

________________________ Н.Н. Чистякова

(подпись)