Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Павловского района Алтайского края»

за 2022 год

  - Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановое значение (Pi) | Фактическое значение (Fi) | Оценка значения (Si), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения района | тыс. чел. | 37,6 | 37,6 | 100 |
| 2 | Доля общей площади жилых помещений, оборудованных водопроводом, в сельских населенных пунктах в общей площади жилых помещений | процентов | 71,5 | 71,5 | 100 |
| 3 | Количество введенных в действие проектов комплексного развития с учетом интересов населения и бизнес-сообщества, проживающих и ведущих деятельность на сельских территориях | единиц | 1 | - | 0 |

Количество запланированных индикаторов на 2022 год m=3,

m

Cel = (l/m)* ∑(Si)= 200/3=66,67%.

i= l

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (Fin):

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 32 996,2 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 32 996,2тыс. руб.;

уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = К/L* 100%=32 996,2/32 996,2*100%=100%.

1.3  Количество мероприятий запланированных к финансированию на 2022 год Мр=4, количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование Мf = 4.

Мег = Мf / Мр *100%)=4/4*100%=100%.

1.4   Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):

O = (Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25) =(66,67*0,5+100*0,25+100*0,25) =83,3%.

Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 83,3%, что соответствует среднему уровню эффективности реализации             программы.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Павловском районе Алтайского края»

за 2022 год

1.1Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановое значение (Pi) | Фактическое значение (Fi) | Оценка значения (Si), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | единиц | 18 | 18 | 100 |
| 2 | доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало года | процентов | 17,0 | 17,0 | 100 |

Количество запланированных индикаторов на 2022 год m=2,

m

Cel = (l/m)* ∑(Si)= 100/2 = 100%.

I= l

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (Fin):

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 15 742,9 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 15 742,9 тыс. руб.;

уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = К/L* 100%=15 742,9/15 742,9*100% = 100%.

1.3  Количество мероприятий запланированных к финансированию на 2022год Мр=2, количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование Мf = 2 .

Мег = Мf / Мр *100%)=2/2*100%=100%.

1.4   Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):

O = (Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25) =(100*0,5+100*0,25+100*0,25) =100 %.

Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие образования в Павловском             районе» за 2022 год

1.1.Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. |  | Плано-вое значе-ние (Pi) | Фактическое значе-ние (Fi) | Оценка значения (Si), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | % | 75,3 | 75,4 | 100 |
| 4. | Доля молодежи, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность; |  | % | 60 | 60 | 100 |
| 5. | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и |  | % | 98,8 | 99,3 | 100 |
| 6. | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) |  | % | 98 | 100 | 100 |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) |  | % | 93,1 | 93,1 | 100 |
| 8. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | % | 90 | 90 | 100 |
| 9. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Павловском районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход |  | чел. | 254 | 253 | 99,6 |
| 11. | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | % | 64,6 | 64,6 | 100 |
| 12. | Доля расположенных на территории Павловского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Число общеобразовательных организаций района, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | ед. | 4 | 6 | 100 |
| 14. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | тыс. чел. | 2433 | 2441 | 73,9 |
| 15. | Количество общеобразовательных организаций района, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической куль турой и спортом |  | ед. | 0 | 0 | - |
| 16. | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 17. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении- |  | % | 79,0 | 76,0 | 96,2 |
| 18. | Доля обучающихся образовательных организаций Павловского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | % | 64,6 | 64,6 | 100 |
| 19. | Численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности |  | чел. | 150 | 150 | 100 |
| 20. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |  | тыс. чел. | 1,4 | 1,4 | 100 |
| 21. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результам проектов, напраленных на раннюю профориентацию |  | чел. | 1370 | 1370 | 100 |
| 22. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» |  | чел. | 200 | 200 | 100 |
| 23. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные обще образовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | % | 55 | 31 | 56,4 |
| 24. | количество поданных заявок на участие в конкурсе социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики |  | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 25. | доля (удельный вес) молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование активной гражданской позиции и морально-ценностных ориентациях молодежи |  | % | 47,9 | 47,9 | 100 |
| 26. | доля (удельный вес) молодых людей, вовлеченных в современную творческую деятельность, не имеющих специального образования |  | % | 54,5 | 54,5 | 100 |
| 27. | доля (удельный вес) молодых людей, принявших участие в мероприятиях профилактики асоциального образа жизни и пропаганды здорового образа жизни |  | % | 2,3 | 2,3 | 100 |
| 28. | численность обучающихся, вовлеченных в деятельность добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций общего образования |  | чел. | 3390 | 3390 | 100 |
| 29. | доля молодых граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность; |  | % | 30 | 30 | 100 |
| 30. | численность добровольцев (волонтеров), прошедших регистрацию в ЕИС «Добровольцы России» |  | чел. | 3390 | 2130 | 62,8 |
| 31. | доля граждан, вовлеченных в военно-патриотическую деятельность |  | % | 26,9 | 26,9 | 100 |
| 32. | численность Юнармейских отрядов зарегистрированных в Региональном реестре |  | чел. | 235 | 298 | 100 |
| 33. | количество молодых граждан принявших участие в профессиональных образовательных площадках по реализуемым направлениям |  | чел. | 1240 | 1240 | 100 |
| 34. | количество несовершеннолетних трудоустроенных на отчетный период |  | чел. | 100 | 111 | 100 |
| 35. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | % | 22,1 | 21,1 | 95,5 |
| 36. | доля учителей- молодых специалистов, прибывших на работу в образовательные организации района, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности учителей, которым планируется предоставить единовременные компенсационные выплаты |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 37. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  | % | 20 | 0 | 0 |
| 38. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации |  | % | 5 | 5 | 100 |
| 39. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования |  | % | 22 | 0 | 0 |
| 40. | Доля муниципальных образовательных организаций района, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и дви жения обучающихся, формирования отчетности) |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 41. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций района, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 42. | Удельный расход тепловой энергии в подведомственных Администрации Павловского района образовательных организациях |  | Гкал/ кв. м | 0,17 | 0,21 | 80,9 |
| 43. | Удельный расход электроэнергии в подведомственных Администрации Павловского района образовательных организациях |  | кВтч/ кв. м | 17,21 | 21,14 | 81,4 |
| 44. | Удельный расход холодной воды в подведомственных Администрации Павловского района образовательных организациях |  | куб. м/чел. | 5,31 | 5,65 | 94 |
| 45. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды вобщеобразовательных организациях |  | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 46. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам |  | % | 50 | 50 | 100 |
| 47. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций |  | % | 60 | 60 | 100 |
| 48. | Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам |  | % | 6 | 6 | 100 |
| 49. | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 50. | Доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 51. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | % | 90 | 90 | 100 |

Количество запланированных индикаторов на 2022 год m= 50,

m

Cel = (l/m)* ∑(Si)= 4640,7/50=92,8%.

I= l

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (Fin):

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 19160,7 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 13031,1 тыс. руб.;

уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = К/L* 100%=19160,7/13031,1*100%=100%.

1.3  Количество мероприятий запланированных к финансированию на 2022 год Мр=35, количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование Мf = 7 .

Мег = Мf / Мр *100%)=7/35*100%=20%.

1.4   Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):

O = (Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25) =(92,8*0,5+100*0,25+20*0,25) =76,4 %.

Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 76,4%, что соответствует среднему уровню эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Общественная безопасность»

за 2022 год

1.1Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановое значение (Pi) | Фактическое значение (Fi) | Оценка значения (Si), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. населения) | единиц | 16,6 | 15 | 100 |
| 2 | Социальный риск (количество, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) | человек | 7,84 | 31,9 | 24,6 |
| 3 | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в социально значимый проект «Будь занят!» | человек | 2 | 3 | 100 |
| 4 | Количество преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка | ед. | 660 | 408 | 100 |
| 5 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед. | 13 | 25 | 52 |
| 6 | Количество «бытовых» преступлений | ед. | 30 | 29 | 100 |
| 7 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 8 | 12 | 66,7 |
| 8 | Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 100 | 72 | 100 |
| 9 | Число детей, раненых в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 12 | 18 | 66,7 |
| 10 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | единиц | 1 | - | 100 |
| 11 | Количество несовершеннолетних в возрасте от 10 до 13 лет, признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в социально значимый проект «Будь занят!» | человек | 2 | 3 | 100 |
| 12 | Доля родителей из семей, находящихся в социально опасном положении, получивших психолого-педагогические услуги в рамках проекта «Школа добрых мам и пап» | % | 30 | 13 | 43 |

Количество запланированных индикаторов на 2022 год m=12,

m

Cel = (l/m)* ∑(Si)= 953/12=79,4%.

I= l

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (Fin):

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 478,1 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 963 тыс. руб.;

уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = К/L* 100%=478,1/963*100%=49,6%.

1.3  Количество мероприятий запланированных к финансированию на 2022 год Мр=14, количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование Мf = 12 .

Мег = Мf / Мр *100%)=12/14*100%=85,7%.

1.4   Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):

O = (Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25) =(79,4*0,5+49,6*0,25+85,7*0,25) =73,5%.

Комплексная оценка эффективности реализации программы 73,5%, что соответствует среднему уровню эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Павловском районе»

за 2022 год

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановое значение (Pi) | Фактическое значение (Fi) | Оценка значения (Si), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-тельства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | 2,59 | 2,76 | 100 |
| 2 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Информационно-консультационного центра поддержки предпринимателей Администрации района | % | 3 | 5,8 | 100 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку | единиц | 2 | 3 | 100 |
| 4 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 120 | 148 | 100 |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку | единиц | 8 | 7 | 70 |

Количество запланированных индикаторов на 2022 год m=7,

m

Cel = (l/m)* ∑(Si)= 470/5=94%.

I= l

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (Fin):

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 1459,6 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 1503 тыс. руб.;

уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = К/L* 100%=1459,6/1503*100%= 97%.

1.3  Количество мероприятий запланированных к финансированию на 2022 год Мр=3, количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование Мf = 3 .

Мег = Мf / Мр *100%)=3/3*100%=100%.

1.4   Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):

O = (Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25) =(94*0,5+97*0,25+100*0,25) =96,3%.

Комплексная оценка эффективности реализации программы 96,3 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Павловского района»

за 2022 год

1.1Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановое значение (Pi) | Фактическое значение (Fi) | Оценка значения (Si), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество построенных и капитально отремонтированных водозаборных сооружений | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Протяженность проложенных новых и замененных водопроводных сетей | м | 3375 | 3375 | 100 |
| 3 | Количество угольных котельных, в которых заменены котлы и котельного оборудования | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Протяженность проложенных новых и замененных тепловых сетей | м | 1706 | 1706 | 100 |

Количество запланированных индикаторов на 2022 год m=4,

m

Cel = (l/m)* ∑(Si)=400 /4=100%.

I= l

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (Fin):

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 70964,7 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 70964,7 тыс. руб.;

уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = К/L* 100%=124185,4/131995,8*100%= 94,1%.

1.3  Количество мероприятий запланированных к финансированию на 2022 год Мр=12, количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование Мf = 12 .

Мег = Мf / Мр *100%)=12/12*100%=100%.

1.4   Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):

O = (Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25) =(100*0,5+100*0,25+100*0,25) =100 %.

Комплексная оценка эффективности реализации программы 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявления в Павловском районе Алтайского края»

за 2022 год

1.1Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановое значение (Pi) | Фактическое значение (Fi) | Оценка значения (Si), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля муниципальных служащих, сотрудников надзорных и правоохранитель-ных органов, прошедших подготовку в сфере противодействия терроризму и экстремизму | % | 80 | 80 | 100 |
| 2 | Доля граждан Павловского района, информированных о порядке действий в случае возникновения террористических и экстремистских угроз | % | 55 | 55 | 100 |
| 3 | Число публикаций в СМИ района и на официальном сайте Администрации района для информирования населения о работе госорганов и органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма и экстремизма | ед. | 10 | 10 | 100 |

Количество запланированных индикаторов на 2022 год m=3,

m

Cel = (l/m)* ∑(Si)=300/3=100%.

I= l

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (Fin):

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 79,5 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 100,0 тыс. руб.;

уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = К/L* 100%=79,5/100,0*100%= 79,5%.

1.3  Количество мероприятий запланированных к финансированию на 2022год Мр=6, количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование Мf = 3.

Мег = Мf / Мр *100%)=3/6*100%=50%.

1.4   Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):

O = (Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25) =(100*0,5+79,5*0,25+50*0,25) =82,4 %.

Комплексная оценка эффективности реализации программы 82,4 %, что соответствует среднему уровню эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  Павловском районе Алтайского края» на 2018-2022 годы

за 2022год

1.1Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановое значение (Pi) | Фактическое значение (Fi) | Оценка значения (Si), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения Павловского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Павловского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 53 | 52,5 | 99 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 23,3 | 23,3 | 100 |
| 3 | Доля населения Павловского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 51 | 51 | 100 |
| 4 | Доля учащихся и студентов Павловского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 63 | 63 | 100 |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3- 29 лет), проживающих в Павловском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 93,5 | 99,6 | 100 |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в Павловском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 45 | 42,9 | 95,3 |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60- 79 лет), проживающих в Павловском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 17 | 17 | 100 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения Павловского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 57 | 64,2 | 100 |
| 9 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 |

Количество запланированных индикаторов на 2022год m=9,

m

Cel = (l/m)* ∑(Si)=894,3 /9=99,4%.

I= l

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (Fin):

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 19622,5 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 23228,9 тыс. руб.;

уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = К/L* 100%=19622,5/23228,9*100%= 84,5 %.

1.3  Количество мероприятий запланированных к финансированию на 2022 год Мр=22 количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование Мf = 22 .

Мег = Мf / Мр *100%)=22/22*100%=100%.

1.4   Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):

O = (Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25) =(99,4*0,5+84,5*0,25+100*0,25) =95,8%.

Комплексная оценка эффективности реализации программы 95,8 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Культура Павловского района»

на 2018-2022 годы за 2022 год

1.1Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановое значение (Pi) | Фактическое значение (Fi) | Оценка значения (Si), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число памятников истории и культуры, изученных в ходе мониторинга | штук | 4 | 4 | 100 |
| 2 | число памятников истории и культуры, историческая и научная информация о которых будет внесена в электронную базу данных | штук | 4 | 4 | 100 |
| 3 | Число посетителей муниципальных музеев | тыс. человек | 20,5 | 18 | 87,8 |
| 4 | Доля новых поступлений в библиотечные фонды | % | 3 | 3,2 | 100 |
| 5 | Средняя книгообеспеченность на 1000 жителей | экземпляров | 5,4 | 5,7 | 94,7 |
| 6 | Увеличение объема собственных электронных баз данных библиотек по отношению к уровню прошлого года | % | 15,0 | 5,5 | 36,7 |
| 7 | Число посещений муниципальных библиотек на 1 жителя | посещ. | 3,4 | 6 | 100 |
| 8 | Доля учащихся учреждений художественного образования в общей численности детей школьного возраста | % | 12 | 12 | 100 |
| 9 | Число участников культурно-массовых мероприятий | чел. | 252,06 | 334,4 | 100 |
| 10 | Посещаемость учреждений культуры | чел. | 5968,4 | 5719 | 87,1 |
| 11 | Число участников клубных формирований | чел. | 4954 | 4900 | 100 |
| 12 | Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 | 100 |

Количество запланированных индикаторов на 2022 год m=12,

m

Cel = (l/m)* ∑(Si)=1106,2 /12=92,2 %.

I= l

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (Fin):

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 260 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 260 тыс. руб.;

уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = К/L* 100%=260/260*100%= 100 %.

1.3  Количество мероприятий запланированных к финансированию на 2022 год Мр=1 количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование Мf = 1.

Мег = Мf / Мр *100%)=1/1*100%=100%.

1.4   Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):

O = (Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25) =(93,7*0,5+100*0,25+100*0,25) =96,1%.

Комплексная оценка эффективности реализации программы 96,1 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации

муниципальной «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Павловского района»

на 2018-2022 годы  за 2022 год

1.1Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановое значение (Pi) | Фактическое значение (Fi) | Оценка значения (Si), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 3220 | 3910 | 100 |
| 2 | Доходы от сдачи в аренду земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности | тыс. руб. | 23900 | 33944 | 100 |
| 3 | Доходы от продажи муниципального имущества | тыс. руб. | 1100 | 850 | 77,3 |
| 4 | Доходы от продажи земельных участков | тыс. руб. | 5270 | 11399 | 100 |
| 5 | Площадь муниципального имущества, предоставленная в аренду | тыс. кв. м. | 3,13 | 3,5 | 100 |
| 6 | Площадь земельных участков, предоставленная в аренду | га | 25250 | 27054,6 | 100 |
| 7 | Площадь проданных земельных участков | га | 16,0 | 54 | 100 |
| 8 | Доля объектов муниципального недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет | % | 82 | 77,9 | 95 |
| 9 | Доля объектов муниципального недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности | % | 54 | 52,4 | 97 |

Количество запланированных индикаторов на 2022год m=9,

m

Cel = (l/m)* ∑(Si)=869,3 /9=96,6%.

I= l

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (Fin):

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 107349,4 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 108408 тыс. руб.;

уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = К/L* 100%=107349,4/108408*100%= 99 %.

1.3  Количество мероприятий запланированных к финансированию на 2022год Мр=12 количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование Мf = 9.

Мег = Мf / Мр *100%)=9/12*100%=75%.

1.4   Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):

O = (Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25) =(96,6*0,5+99*0,25+75*0,25) =91,8%.

Комплексная оценка эффективности реализации программы 91,8 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в Павловском районе»

за 2022 год

1.1Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановое значение (Pi) | Фактическое значение (Fi) | Оценка значения (Si), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 0,5 года до 2 лет | человек | 18 | 19 | 100 |
| 2 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет | человек | 8 | 12 | 100 |
| 3 | Площадь произрастания дикорастущей конопли | га | 24 | 22,82 | 100 |

Количество запланированных индикаторов на 2022 год m=3,

m

Cel = (l/m)* ∑(Si)=300/3=100%.

I= l

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (Fin):

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 114,0 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 128,0 тыс. руб.;

уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = К/L* 100%=114,0/128,0*100%= 89,1%.

1.3  Количество мероприятий запланированных к финансированию на 2022год Мр=5, количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование Мf = 5.

Мег = Мf / Мр *100%)=5/5*100%=100%.

1.4   Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):

O = (Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25) =(100*0,5+89,1*0,25+100*0,25) =97,3 %.

Комплексная оценка эффективности реализации программы 97,3 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение    пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Павловского района Алтайского края»

за 2022 год

1.1Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановое значение (Pi) | Фактическое значение (Fi) | Оценка значения (Si), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество чрезвычайных ситуаций | ед. | 1 | 0 | 100 |
| 2 | Снижение количества пожаров (по отношению к уровню 2020 года) | % | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Количество происшествий на водных объектах | ед. | 1 | 0 | 100 |

Количество запланированных индикаторов на 2022 год m=3,

m

Cel = (l/m)* ∑(Si)=300/3=100%.

I= l

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (Fin):

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 385,0 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 500,0 тыс. руб.;

уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = К/L* 100%=385,0/500,0*100%= 77%.

1.3  Количество мероприятий запланированных к финансированию на 2022год Мр=6, количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование Мf = 5.

Мег = Мf / Мр *100%)=5/6*100%=83,3%.

1.4   Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):

O = (Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25) =(100*0,5+77*0,25+83,3*0,25) =90 %.

Комплексная оценка эффективности реализации программы 90 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.